## 提取结果
内容类型 | 决策/任务描述 | 责任人 | 截止时间 | 原始字幕位置 | 是否需人工确认 | 置信度 | 原始字幕文本
行动项 | 基础字段已经完成映射，但有两列日期格式不一致，还有大约百分之八的数据缺少部门编码。 | 秦安 | (缺失) | L21-L21 [00:03:14] | 是 | 65% | [00:03:14] 秦安：基础字段已经完成映射，但有两列日期格式不一致，还有大约百分之八的数据缺少部门编码。
行动项 | 我负责。六月十九日上午发问题清单，预计六月二十号拿到客户回复。 | 我 | (缺失) | L25-L25 [00:04:15] | 是 | 65% | [00:04:15] 叶青：我负责。六月十九日上午发问题清单，预计六月二十号拿到客户回复。
行动项 | 客户回复后我需要一天转换，六月二十一号可以完成第二版导入。 | 秦安 | (缺失) | L27-L27 [00:05:01] | 是 | 65% | [00:05:01] 秦安：客户回复后我需要一天转换，六月二十一号可以完成第二版导入。
普通讨论 | 不建议，部门编码影响权限，不能默认空值。 | (缺失) | (缺失) | L33-L33 [00:05:55] | 否 | 60% | [00:05:55] 秦安：不建议，部门编码影响权限，不能默认空值。
正式决策 | 正式决定：部门编码不完整的数据不进入试运行环境，转客户确认，不做自动补全。 | (缺失) | (缺失) | L35-L35 [00:06:13] | 是 | 70% | [00:06:13] 顾川：正式决定：部门编码不完整的数据不进入试运行环境，转客户确认，不做自动补全。
正式决策 | 权限配置还缺客户组织树最终版本。 | (缺失) | (缺失) | L37-L37 [00:07:24] | 是 | 70% | [00:07:24] 方圆：权限配置还缺客户组织树最终版本。
正式决策 | 白露六月十九号十七点前确认组织树是不是最终版，并保留客户确认邮件。 | (缺失) | (缺失) | L43-L43 [00:08:42] | 是 | 70% | [00:08:42] 顾川：白露六月十九号十七点前确认组织树是不是最终版，并保留客户确认邮件。
普通讨论 | 需要先估算。方圆，你能不能今天给？ | (缺失) | (缺失) | L49-L49 [00:10:30] | 否 | 60% | [00:10:30] 顾川：需要先估算。方圆，你能不能今天给？
行动项 | 那这项先记“责任人待确认”。贺鸣负责协调研发和客户拿十份样本，开始日期今天，预计六月二十号给出工作量评估。 | 责任人待确认”。贺鸣 | (缺失) | L53-L53 [00:11:03] | 是 | 65% | [00:11:03] 顾川：那这项先记“责任人待确认”。贺鸣负责协调研发和客户拿十份样本，开始日期今天，预计六月二十号给出工作量评估。
正式决策 | 决定：本期验收只验证结构化字段迁移，历史附件作为变更项单独评估，不纳入六月二十八号试运行验收。 | (缺失) | (缺失) | L63-L63 [00:17:25] | 是 | 70% | [00:17:25] 顾川：决定：本期验收只验证结构化字段迁移，历史附件作为变更项单独评估，不纳入六月二十八号试运行验收。
普通讨论 | 试运行培训原来排二十六号，要不要调整？ | (缺失) | (缺失) | L65-L65 [00:19:18] | 否 | 60% | [00:19:18] 叶青：试运行培训原来排二十六号，要不要调整？
普通讨论 | 客户关键用户二十六号下午有会，建议二十七号上午。 | (缺失) | (缺失) | L67-L67 [00:19:44] | 否 | 60% | [00:19:44] 白露：客户关键用户二十六号下午有会，建议二十七号上午。
行动项 | 开始时间呢？ | 顾川 | (缺失) | L73-L73 [00:22:58] | 是 | 65% | [00:22:58] 顾川：开始时间呢？
行动项 | 已经开始了，预计二十二号十八点完成。 | 方圆 | (缺失) | L75-L75 [00:23:04] | 是 | 65% | [00:23:04] 方圆：已经开始了，预计二十二号十八点完成。
行动项 | 秦安负责，和第二版导入一起在二十一号完成。 | 秦安 | (缺失) | L79-L79 [00:27:00] | 是 | 65% | [00:27:00] 顾川：秦安负责，和第二版导入一起在二十一号完成。
普通讨论 | 客户可能还是会要求附件一起上线。 | (缺失) | (缺失) | L81-L81 [00:31:12] | 否 | 60% | [00:31:12] 白露：客户可能还是会要求附件一起上线。
行动项 | 由我负责范围澄清，六月十九号项目例会上说明，未签变更单前不进入开发。 | 我 | (缺失) | L83-L83 [00:31:25] | 是 | 65% | [00:31:25] 顾川：由我负责范围澄清，六月十九号项目例会上说明，未签变更单前不进入开发。